## 화면 점검 체크리스트
No | 구분 | 페이지 | URL | 담당자 | 문제점 / 할 일 | 우선순위 | 완료여부 | 비고
1 | 대시보드 | 메인 대시보드 | /dashboard/ | 이성현(초기)·각자 | 시연 시나리오 부분 삭제 또는 최신화 | 필수
2 | 대시보드 | 메인 대시보드 | /dashboard/ | 이성현(초기)·각자 | AI 예측 가스/전력 위험 도달 예상시간 하드코딩 수정 | 필수
3 | 대시보드 | 메인 대시보드 | /dashboard/ | 이성현(초기)·각자 | 이벤트 현황에 공지사항 연동 | 필수
4 | 대시보드 | 메인 대시보드 | /dashboard/ | 이성현(초기)·각자 | 실시간 모니터링 작업자 연동 움직임 재확인 | 개선
5 | 대시보드 | 나의 프로필 | /dashboard/profile/ | 최재용 | 비밀번호 변경 가능, 화면설계서대로 구성됨 (완료) | 완료 | 완료
6 | 대시보드 | 나의 프로필 | /dashboard/profile/ | 최재용 | UI 개선 - 프로필 관련 기능 추가 검토 | 고도화
7 | 대시보드 | 나의 프로필 | /dashboard/profile/ | 최재용 | 직급별 공지사항 체크 등 부가기능 아이디어 | 고도화
8 | 대시보드 | 안전 확인 체크리스트 | /dashboard/safety/checklist/ | 최재용 | 연동 확인됨. 체크리스트 내용 의미있게 수정 | 개선
9 | 대시보드 | VR 교육 | /dashboard/safety/vr | 최재용 | 비디오 연동 안됨 (운영환경 변경으로 미적용 추정) | 필수
10 | 대시보드 | 안전 확인 이력 | /dashboard/safety/history/ | 최재용 | 출퇴근 model 없어 임시방편 처리됨 - 정식 모델 검토 | 개선
11 | 대시보드 | 안전 확인 이력 | /dashboard/safety/history/ | 최재용 | 출퇴근 기준 = 안전확인 완료 시에만 (현 상태 확인) | 개선
12 | 대시보드 | 안전 확인 이력 | /dashboard/safety/history/ | 최재용 | UI 강조성 부족 (다운로드·인쇄는 작동) | 개선
13 | 대시보드 | 실시간 모니터링 | /dashboard/monitoring/realtime/ | 이성현 | 하드코딩 되어있는 페이지 수정 | 필수
14 | 대시보드 | 실시간 모니터링 | /dashboard/monitoring/realtime/ | 이성현 | UI 측면 개선 필요 | 개선
15 | 대시보드 | 유해가스 현황 | /dashboard/monitoring/gas/ | 정휘훈 | 센서 목록 기능 양호 (전력쪽도 동일 적용 예정) | 완료 | 완료
16 | 대시보드 | 유해가스 현황 | /dashboard/monitoring/gas/ | 정휘훈 | 그래프 2차 디자인 적용 완료 | 완료 | 완료
17 | 대시보드 | 유해가스 현황 | /dashboard/monitoring/gas/ | 정휘훈 | AI 예측 그래프 미구현 | 필수
18 | 대시보드 | 유해가스 현황 | /dashboard/monitoring/gas/ | 정휘훈 | 제목 폰트 크기 수정 | 개선
19 | 대시보드 | 스마트 전력 현황 | /dashboard/monitoring/power/ | 최재용 | 가스쪽 센서 목록 기능 없음 - 추가 검토 | 개선
20 | 대시보드 | 스마트 전력 현황 | /dashboard/monitoring/power/ | 최재용 | 재가동 버튼 - 버튼만 구현됨. 삭제 또는 미구현 표기 | 필수
21 | 대시보드 | 스마트 전력 현황 | /dashboard/monitoring/power/ | 최재용 | AI 예측 그래프 미적용 (가스와 동일) | 필수
22 | 대시보드 | 스마트 전력 현황 | /dashboard/monitoring/power/ | 최재용 | 하단 실시간 예측 내용 정리 안됨 | 개선
23 | 대시보드 | 작업자 현황 | /dashboard/monitoring/workers/ | 최재용 | DB 유저 리스트 목록 연동 완료 | 완료 | 완료
24 | 대시보드 | 작업자 현황 | /dashboard/monitoring/workers/ | 최재용 | 연락처 하이퍼링크 처리 안됨 | 개선
25 | 대시보드 | 작업자 현황 | /dashboard/monitoring/workers/ | 최재용 | 작업자 위험현황↔위치 모니터링 연동 안됨, 알림 전송 미구현 | 필수
26 | 대시보드 | 이벤트 현황 | /dashboard/monitoring/events/ | 정휘훈 | 제목 폰트 크기 수정 필요 | 개선
27 | 대시보드 | 이벤트 현황 | /dashboard/monitoring/events/ | 정휘훈 | 페이지네이션 미적용 (조치완료 부분) | 필수
28 | 대시보드 | 이벤트 현황 상세 | /dashboard/monitoring/events/id/ | 정휘훈·최재용 | 연관 작업자 설정 안되어 연동 안됨 | 필수
29 | 대시보드 | 이벤트 현황 상세 | /dashboard/monitoring/events/id/ | 정휘훈·최재용 | 공지사항이 이벤트 상세에 잘못 적용됨 - 확인 | 필수
30 | 공통 | 공통 - 권한/모달 | 전체 | 전체 | 접근 권한 없는 계정 페이지 전부 적용되는지 확인 | 필수
31 | 공통 | 공통 - 권한/모달 | 전체 | 전체 | 모달 외각 클릭 시 작성중 내용 사라지는 페이지 존재 - 수정 | 필수
32 | 관리자 | 사용자 관리 | /admin-panel/accounts-management/ | 최재용 | 등록·수정 시 주석문 보이는 내용 수정 | 개선
33 | 관리자 | 사용자 관리 | /admin-panel/accounts-management/ | 최재용 | 비밀번호 초기화 모달 디자인 수정 | 개선
34 | 관리자 | 사용자 관리 | /admin-panel/accounts-management/ | 최재용 | 완료버튼 클릭 시 확인 모달 없음 | 필수
35 | 관리자 | 조직 관리 | /admin-panel/organizations/ | 최재용 | 겸직 개념 엉성 - 신청 없이 2개 이상 겸직되는 구조 (향후 리스크) | 개선
36 | 관리자 | 조직 관리 | /admin-panel/organizations/ | 최재용 | 조직별 권한 설계 미흡 | 필수
37 | 관리자 | 스마트 전력 시스템 관리 | /admin-panel/facility/ | [미정] | 장비등록 옆 삭제 버튼 수정 | 개선
38 | 관리자 | 스마트 전력 시스템 관리 | /admin-panel/facility/ | [미정] | 수정 확인 모달 - 타 페이지도 적용되도록 | 개선
39 | 관리자 | 스마트 전력 시스템 관리 | /admin-panel/facility/ | [미정] | 정렬 기준이 '사용 상태'가 되어야 함 | 개선
40 | 관리자 | 스마트 전력 시스템 관리 | /admin-panel/facility/ | [미정] | 장비 코드 수정 불가 사유 확인 | 개선
41 | 관리자 | 유해가스 센서 관리 | /admin-panel/gas-sensors/ | [미정] | 스마트 전력 시스템 관리와 동일 내용 대부분 | 개선
42 | 관리자 | 위험구역 관리 | /admin-panel/geofence/ | 이성현 | 위험구역 수정 모달 수정 (폴리곤 좌표 소수점 체크) | 개선
43 | 관리자 | 위험구역 관리 | /admin-panel/geofence/ | 이성현 | 삭제 모달 수정 | 개선
44 | 관리자 | 지도 편집 관리 | /admin-panel/map-editor/ | 이성현 | 전체 되돌리기·저장 버튼 모달 수정 | 개선
45 | 관리자 | 유해가스 센서 데이터 관리 | /admin-panel/data/gas/ | 정휘훈 | 총 데이터 표 형식 줄맞춤 수정 | 개선
46 | 관리자 | 전력 시스템 데이터 관리 | /admin-panel/data/power/ | 정휘훈 | 로그 내보내기만 있음. AI 학습용 데이터 업로드 기능 검토 | 고도화
47 | 관리자 | 데이터 보관 정책 관리 | /admin-panel/data/retention-policy/ | 정휘훈 | 수정 시 모달창 수정 필요 | 개선
48 | 관리자 | 데이터 보관 정책 관리 | /admin-panel/data/retention-policy/ | 정휘훈 | 정책 제대로 적용되는지 확인 | 필수
49 | 관리자 | 데이터 보관 정책 관리 | /admin-panel/data/retention-policy/ | 정휘훈 | 삭제 주기대로 삭제되는지 확인 | 필수
50 | 관리자 | 로그 4종 (시스템·활동·연동·지도편집) | /admin-panel/logs/ | 정휘훈 | 초기화·검색 버튼 위치 어색함 | 개선
51 | 관리자 | 로그 4종 (시스템·활동·연동·지도편집) | /admin-panel/logs/ | 정휘훈 | 시스템 로그 오류 989건 - 오류별 분류저장·활용 검토 | 고도화
52 | 관리자 | 공지사항 관리 | /admin-panel/notices/ | 최재용 | 이벤트 상세 연동되나 관리자 계정만 보임 (작업자 안보임) | 필수
53 | 관리자 | 공지사항 관리 | /admin-panel/notices/ | 최재용 | 공지사항 연동 페이지 재확인 | 필수
54 | 관리자 | 공지사항 관리 | /admin-panel/notices/ | 최재용 | 별도 페이지 아닌 관리자페이지로 리다이렉션 - 기능 미흡 | 필수
55 | 관리자 | 알림 정책 관리 | /admin-panel/alerts/policies/ | 최재용 | 저장 버튼 클릭 시 확인 모달 안나옴 | 필수
56 | 관리자 | 알림 정책 관리 | /admin-panel/alerts/policies/ | 최재용 | 사용자 활동 로그에 저장 안되는 것으로 판단 | 필수
57 | 관리자 | 알림 정책 관리 | /admin-panel/alerts/policies/ | 최재용 | 알림 정책이 아닌 이벤트 상세 정책 내용과 연동된 것으로 보임 | 필수
58 | 관리자 | 이벤트 이력 조회 | /admin-panel/events/history/ | [미정] | 발생 내용·상태 메모 부분 수정/적용 안됨 | 필수
59 | 관리자 | 이벤트 이력 조회 | /admin-panel/events/history/ | [미정] | 페이지네이션 미적용 | 필수
60 | 관리자 | 공통코드 관리 | /admin-panel/common-codes/ | 정휘훈 | GAS_TYPE만 있음 - 다른 공통상수 적용 필요 | 필수
61 | 관리자 | 공통코드 관리 | /admin-panel/common-codes/ | 정휘훈 | 코드 그룹 등록 실제 적용 방식 확인 | 개선
62 | 관리자 | 공통코드 관리 | /admin-panel/common-codes/ | 정휘훈 | 정렬 순서 기능 용도 확인 | 개선
63 | 관리자 | 임계치 기준 관리 | /admin-panel/thresholds/ | 정휘훈 | 내용 점검 필요 (메모 미작성) | 개선

## 요약
담당자별 / 우선순위별 집계
담당자 | 필수 | 개선 | 고도화 | 완료 | 합계
최재용 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28
정휘훈 | 7 | 8 | 2 | 2 | 19
이성현 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9
[미정] | 2 | 5 | 0 | 0 | 7
총계 | 27 | 28 | 4 | 4 | 63