## 판정기준
구현상태(O / △ / X) 판정 기준
판정 축: '사용자 시나리오가 실제로 성립하는가'를 코드 실재 4계층(① 모델/DB ② API 엔드포인트 ③ 전용 화면/라우팅 ④ 프론트-백 연동) + 증명 가능 여부로 판정
상태 | 의미 | 판정 조건 | 증명 수단
O 구현 완료 | 정의된 사용자 시나리오대로 실제 동작하며 증명 가능 | 다음 중 하나를 만족: (a) REST 기능 — 엔드포인트 실재 + @extend_schema(Swagger) 또는 curl로 호출 증명 + 프론트(페이지·JS) 연결 (b) 클라전용 / WS 기능 — template·JS·웹소켓 코드가 실재하고 동작 ※ 설계상 의도된 미지원(예: 고정 레코드라 생성·삭제 없음)은 결함이 아니므로 O | curl · Swagger · 화면/JS
△ 부분 구현 | 일부 계층만 존재해 전체 시나리오가 성립하지 않음 | 다음 중 하나에 해당: ▸ 백엔드 API는 완비됐으나 전용 화면·라우팅·사이드바 미연결 (예: EQP, ORG) ▸ 모델만 존재하고 전용 API·관리 화면 없이 Django admin으로만 운영 (예: POS, MNU, 위험'유형') ▸ 정의된 시나리오와 다르게 대체·축소 구현되거나 전용 기능 미확인 (예: MAP, LOC) ▸ UI만 / 하드코딩 / 일부 동작만 / 연동 미완 (예: RTM, WKR, NOT-05) | 일부 계층만 증명
X 미구현 | 기능을 성립시키는 코드가 사실상 없음 | 다음 중 하나: ▸ 모델·API·화면이 모두 부재 ▸ placeholder('연동 예정' 등)만 존재 ▸ 사양·개념이 미결정(계획 단계) (예: COL, EVT-01/02, DAT-03, WKR-14) | 없음
증명버킷과 구현상태는 별개의 축
• 증명버킷(✅REST+Swagger / 🖥️클라전용 / 🔌WS / ❌미구현)은 '무엇으로 증명하는가'(증명 수단)의 축이며, 구현상태(완성도)와 다른 축이다.
• 특히 증명버킷 '❌미구현'은 'curl/Swagger로 증명할 REST 엔드포인트가 없음'을 뜻하며, 곧바로 상태 X를 의미하지 않는다. (모델만 존재하거나 클라전용 기능이 여기 포함될 수 있음)
• 따라서 상태 판정은 위 표(코드 실재 4계층)를 기준으로 하고, 증명버킷은 'O를 어떻게 증명하느냐'의 보조 라벨로만 사용한다.
검증: 249개 기능ID 전수 교차검증(증명버킷 × 구현상태) 결과 기준-상태 불일치 0건. (단, MEVD-12 '연관 모니터링'은 증명버킷 라벨을 ❌미구현 → 🖥️클라전용으로 정정 — 정적 클라 패널, 상태 O 유지.) / 기준 수립일 2026-06-08

## 매핑_요약
통합 기능 매핑표 — 구현 현황 (구현률 내림차순)
구분 | 기능수 | O 구현 | △ 부분 | X 미구현 | 구현률(O)
사용자 | 146 | 132 | 13 | 1 | 90%
관리자 | 103 | 64 | 34 | 5 | 62%
전체 | 249 | 196 | 47 | 6 | 79%
그룹별 구현률 (낮은 순 = 우선 보완 대상)
구분 | Depth 1 | 그룹 | 기능수 | O | △ | X | 구현률
관리자 | 메뉴 관리 | 메뉴 관리 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0%
관리자 | 설비/장비 관리 | 설비 관리 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0%
관리자 | 운영 데이터 관리 | 수집 항목 관리 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0%
관리자 | 운영 데이터 관리 | 위치 노드 데이터 관리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0%
관리자 | 기준정보 관리 | 위험 유형 관리 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0%
관리자 | 직위 관리 | 직위 관리 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0%
관리자 | 알림/이벤트 관리 | 이벤트 이력 조회 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33%
관리자 | 지도 편집 관리 | 지도 편집 관리 | 9 | 5 | 4 | 0 | 56%
사용자 | 실시간 모니터링 | 작업자 현황 | 17 | 10 | 6 | 1 | 59%
사용자 | 실시간 모니터링 | 실시간 모니터링 | 14 | 9 | 5 | 0 | 64%
관리자 | 설비/장비 관리 | 위치 노드 관리 | 9 | 6 | 3 | 0 | 67%
관리자 | 사용자 관리 | 조직 관리 | 6 | 4 | 2 | 0 | 67%
관리자 | 알림/이벤트 관리 | 알림 정책 관리 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80%
관리자 | 사용자 관리 | 사용자 관리 | 9 | 8 | 1 | 0 | 89%
관리자 | 설비/장비 관리 | 스마트전력시스템 관리 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90%
사용자 | 실시간 모니터링 | 전력 현황 | 12 | 11 | 1 | 0 | 92%
사용자 | 메인 | 메인 대시보드 | 15 | 14 | 1 | 0 | 93%
관리자 | 안전 확인 관리 | VR 교육 관리 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
관리자 | 공지사항 관리 | 공지사항 관리 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
관리자 | 기준정보 관리 | 공통 코드 관리 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
관리자 | 운영 데이터 관리 | 데이터 보관 주기 관리 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
관리자 | 로그 및 연동 관리 | 사용자 활동 로그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
관리자 | 운영 데이터 관리 | 스마트 전력 시스템 데이터 관리 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
관리자 | 로그 및 연동 관리 | 시스템 로그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
관리자 | 안전 확인 관리 | 안전 확인 체크리스트 관리 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
관리자 | 로그 및 연동 관리 | 연동 로그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
관리자 | 기준정보 관리 | 위험 기준 관리 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
관리자 | 설비/장비 관리 | 유해가스 센서 관리 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100%
관리자 | 운영 데이터 관리 | 유해가스 센서 데이터 관리 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
관리자 | 기준정보 관리 | 임계치 기준 관리 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
사용자 | 안전관리 | VR 안전 교육 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100%
사용자 | 실시간 모니터링 | 가스 현황 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100%
사용자 | 인증·계정 | 나의 프로필 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100%
사용자 | 인증·계정 | 로그인 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100%
사용자 | 안전관리 | 안전 확인 이력 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100%
사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 상세 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100%
사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 현황 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100%
사용자 | 안전관리 | 작업 전 안전 확인 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100%

## 기능_매핑표
구현률 | 구현상태 | 구분 | Depth 1 | Depth 2 | 기능ID | 기능명 | 백엔드 처리 | 참고사항
100% | O | 관리자 | 공지사항 관리 |  | NTC-01 | 공지사항 목록 조회 | GET /api/admin/notices/ → notices/views/notice_views.py (NoticeListView) | 정정 — 실제 /api/admin/notices/
100% | O | 관리자 | 공지사항 관리 |  | NTC-02 | 공지사항 등록/수정/삭제 | POST/PATCH/DELETE /api/admin/notices/(/{id}/), POST/DELETE .../{id}/attachments/(/{att_id}/) | CRUD+첨부 완비 (is_pinned 토글은 API만)
100% | O | 관리자 | 기준정보 관리 | 공통 코드 관리 | CMM-01 | 공통 코드 조회 | GET /api/admin/code-groups/, GET /api/admin/code-groups/{group_id}/codes/ → reference/views/code_admin.py (IsSuperAdmin) | 2026-05-29 PR#101 신규 — 페이지+CRUD 완비 (가짜 /api/common-codes/groups 표기 정정)
100% | O | 관리자 | 기준정보 관리 | 공통 코드 관리 | CMM-02 | 공통 코드 등록/수정 | POST/PATCH/DELETE /api/admin/code-groups/(/{id}/), POST .../{gid}/codes/, PATCH/DELETE /api/admin/codes/{id}/, POST /api/admin/codes/bulk-deactivate/ | CRUD 완비. 일괄 등록은 라우트만 존재(미사용)
100% | O | 관리자 | 기준정보 관리 | 위험 기준 관리 | RSK-03 | 위험 기준 조회 | GET /api/admin/risk-standards/ → core/views/risk_standard_admin.py | 2026-05-29 PR#101 — 3 레코드 조회 완비
100% | O | 관리자 | 기준정보 관리 | 위험 기준 관리 | RSK-04 | 위험 기준 등록/수정 | PATCH /api/admin/risk-standards/{id}/ — 조회·수정만(생성/삭제 미지원, 3 고정 레코드) | 조회·수정 완비(생성/삭제는 설계상 미지원)
100% | O | 관리자 | 기준정보 관리 | 임계치 기준 관리 | THR-01 | 임계치 기준 조회 | GET /api/admin/threshold-groups/, GET .../{gid}/thresholds/ → facilities/views/threshold_admin.py | 2026-05-29 PR#101 — 페이지+CRUD 완비
100% | O | 관리자 | 기준정보 관리 | 임계치 기준 관리 | THR-02 | 임계치 기준 등록/수정 | POST/PATCH/DELETE /api/admin/threshold-groups/(/{id}/), .../{gid}/thresholds/, /api/admin/thresholds/{id}/, POST .../bulk-deactivate/ | CRUD 완비 (대시보드 차트 임계치의 SoT)
100% | O | 관리자 | 로그 및 연동 관리 | 시스템 로그 | LOG-01 | 시스템 로그 조회 | GET /api/admin/system-logs/ → operations/views/admin/log_views.py (AppLog) | 정정 — 실제 /api/admin/system-logs/
100% | O | 관리자 | 로그 및 연동 관리 | 사용자 활동 로그 | LOG-02 | 사용자 활동 로그 조회 | GET /api/admin/activity-logs/ → core/views/system_log_views.py (SystemLog) | 정정 — 실제 /api/admin/activity-logs/
100% | O | 관리자 | 로그 및 연동 관리 | 연동 로그 | LOG-03 | 연동 로그 조회 | GET /api/admin/integration-logs/ → operations/views/admin/log_views.py (IntegrationLog) | 정정 — 실제 /api/admin/integration-logs/
100% | O | 관리자 | 설비/장비 관리 | 유해가스 센서 관리 | GAS-01 | 유해가스 센서 목록 조회 | GET /api/admin/gas-sensors/ → facilities/views/gas_sensor_admin.py (IsSuperAdmin) | 정정 — 실제 /api/admin/gas-sensors/
100% | O | 관리자 | 설비/장비 관리 | 유해가스 센서 관리 | GAS-02 | 유해가스 센서 검색 | GET /api/admin/gas-sensors/ 필터 | 필터
100% | O | 관리자 | 설비/장비 관리 | 유해가스 센서 관리 | GAS-03 | 유해가스 센서 등록 | POST /api/admin/gas-sensors/, GET .../next-code/ | 등록
100% | O | 관리자 | 설비/장비 관리 | 유해가스 센서 관리 | GAS-04 | 유해가스 센서 상세 조회 | GET /api/admin/gas-sensors/{id}/ | 상세
100% | O | 관리자 | 설비/장비 관리 | 유해가스 센서 관리 | GAS-05 | 유해가스 센서 정보 수정 | PUT /api/admin/gas-sensors/{id}/ | 수정
100% | O | 관리자 | 설비/장비 관리 | 유해가스 센서 관리 | GAS-06 | 유해가스 센서 사용 여부 설정 | DELETE /api/admin/gas-sensors/{id}/ (소프트), POST .../bulk-delete/ | 비활성/삭제
100% | O | 관리자 | 설비/장비 관리 | 유해가스 센서 관리 | GAS-07 | 유해가스 센서 점검 이력 조회 | GET /api/admin/gas-sensors/{sensor_pk}/inspections/ | 점검 이력
100% | O | 관리자 | 설비/장비 관리 | 유해가스 센서 관리 | GAS-08 | 유해가스 센서 점검 등록 | POST /api/admin/gas-sensors/{sensor_pk}/inspections/, POST .../inspections/{id}/action/ | 점검/조치 등록(모달)
100% | O | 관리자 | 안전 확인 관리 | 안전 확인 체크리스트 관리 | SAF-01 | 안전 확인 체크리스트 조회 | GET /api/admin/safety/checklist/state/, GET /api/admin/safety/sections/ → safety/views/admin_views.py | 편집 상태 조회
100% | O | 관리자 | 안전 확인 관리 | 안전 확인 체크리스트 관리 | SAF-02 | 안전 확인 체크리스트 등록/수정 | POST/PATCH/DELETE /api/admin/safety/sections/·items/, POST .../reorder/·duplicate/, POST .../checklist/publish/, GET .../revisions/(/{id}/) | CRUD+발행+이력 완비. 섹션 순서변경 UI 미구현(API만)
100% | O | 관리자 | 안전 확인 관리 | VR 교육 관리 | VR-01 | VR 교육 콘텐츠 조회 | GET /api/admin/training/vr-training/?facility_id= → training/views/admin_views.py | 조회 완비 (공장선택 드롭다운은 숨김 처리)
100% | O | 관리자 | 안전 확인 관리 | VR 교육 관리 | VR-02 | VR 교육 콘텐츠 등록/수정 | POST /api/admin/training/vr-training/replace/ (영상), PATCH .../{id}/ (메타), GET .../{id}/revisions/ (이력) | 교체/메타 수정 완비 (교체 이력 API는 현재 UI 미사용)
100% | O | 관리자 | 운영 데이터 관리 | 유해가스 센서 데이터 관리 | DAT-01 | 유해가스 센서 데이터 조회 | GET /api/admin/gas-data/, GET .../export/ (CSV), GET .../sensors/ → monitoring/views/gas_data_admin.py | 정정 — 실제 /api/admin/gas-data/
100% | O | 관리자 | 운영 데이터 관리 | 스마트 전력 시스템 데이터 관리 | DAT-02 | 전력 사용 데이터 조회 | GET /api/admin/power-data/, GET .../export/ (CSV), GET .../devices/ → monitoring/views/power_data_admin.py | 정정 — 실제 /api/admin/power-data/
100% | O | 관리자 | 운영 데이터 관리 | 데이터 보관 주기 관리 | DAT-04 | 데이터 보관 주기 조회 | GET /api/admin/retention-policies/ → operations/views/admin.py | 정정 — 실제 /api/admin/retention-policies/
100% | O | 관리자 | 운영 데이터 관리 | 데이터 보관 주기 관리 | DAT-05 | 데이터 보관 주기 설정 | PATCH /api/admin/retention-policies/{id}/, POST .../{id}/preview/, POST .../run/ | 수정/미리보기/즉시실행 완비
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 현황 | MEV-01 | 이벤트 목록 로드 | GET /alerts/api/events/ → EventViewSet(pending=ACTIVE+ACKNOWLEDGED 병합), -first_detected_at 정렬 | 정상
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 현황 | MEV-02 | 탭 카운트 로드 | GET /alerts/api/events/?status= 상태별 호출/집계 | 정상
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 현황 | MEV-03 | 조치 필요 탭 | GET /alerts/api/events/?status=pending | status=pending
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 현황 | MEV-04 | 조치 중 탭 | GET /alerts/api/events/?status=in_progress | status=in_progress
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 현황 | MEV-05 | 조치 완료 탭 | GET /alerts/api/events/?status=resolved | status=resolved
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 현황 | MEV-06 | 행 클릭 | 없음 — 클라이언트 라우팅(→ events/{id}/) | → /events/{id}/
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 현황 | MEV-07 | 위험 상태 배지 | 없음 — 응답값 렌더 | 정상
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 현황 | MEV-08 | 조치 상태 배지 | 없음 — 응답값 렌더 | 정상
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 현황 | MEV-09 | 발생 시간 포맷 | 없음 — 클라이언트 포맷 | 정상
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 현황 | MEV-10 | 빈 상태 | 없음 — 클라이언트 빈 상태 | '이벤트가 없습니다.'
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 현황 | MEV-11 | 실시간 이벤트 수신 | WS /ws/alarms/ — 신규 알람 수신 시 목록 갱신 | 정상
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 상세 | MEVD-01 | 상세 로드 | GET /alerts/api/events/{id}/ → EventDetailSerializer(권고조치·연결 알람 포함) | 정상
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 상세 | MEVD-02 | 상태 배지 | 없음 — 응답값 렌더 | 정상
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 상세 | MEVD-03 | 이벤트명 | 없음 — 응답값 렌더 | 정상
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 상세 | MEVD-04 | 권고 조치 렌더 | GET 응답 recommended_actions = AlertPolicy.recommended_actions[risk_level] or [default] or [] | RECOMMENDED_ACTIONS dict
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 상세 | MEVD-05 | 권고 조치 기본값 | 없음 — 클라이언트 기본값 매핑 | RECOMMENDED_DEFAULT
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 상세 | MEVD-06 | 연관 대상 | 없음 — 응답값 라벨 매핑 | SOURCE_TYPE_LABEL
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 상세 | MEVD-07 | 상태 버튼 선택 | 없음 — 클라이언트 선택(전이는 MEVD-11에서 확정) | data-target
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 상세 | MEVD-08 | 변경 설명 | 없음 — 클라이언트 동적 텍스트 | 'X → Y' 동적
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 상세 | MEVD-09 | 변경 버튼 | 없음 — 클라이언트 모달 | 모달 표시
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 상세 | MEVD-10 | 모달 취소 | 없음 (클라이언트 전용) | 정상
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 상세 | MEVD-11 | 모달 확인 | PATCH /alerts/api/events/{id}/update_status/ → 상태 전이 + ack/resolved_by·_at 세팅 + EventLog 기록 + resolved 시 WS broadcast | 정상
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 상세 | MEVD-12 | 연관 모니터링 | 없음 — 정적/하드코딩 추정(연동 미확인) | 체크박스 read-only
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 이벤트 상세 | MEVD-13 | 확인 버튼 | 없음 — 클라이언트 라우팅(→ 목록) | 목록 돌아가기
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 가스 현황 | MGS-01 | 센서 목록 로드 | WS /ws/sensors/ — FastAPI broadcast(gas_snapshot, 5초) | 정상
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 가스 현황 | MGS-02 | 센서 행 클릭 | 없음 — 클라이언트 선택 상태(수신 데이터 재렌더) | 우측 차트 갱신
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 가스 현황 | MGS-03 | 위험/주의/정상 카운트 | 없음 — 클라이언트 집계(WS risk 기준) | 정상
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 가스 현황 | MGS-04 | 가스 상세 테이블 | 없음 — WS gas_readings 렌더 | 9종 가스 농도
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 가스 현황 | MGS-05 | 실시간 탭 | 없음 (클라이언트 전용) | activeTab='realtime'
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 가스 현황 | MGS-06 | AI 예측 탭 | 없음 — UI 전용(AI 예측 ChangePoint 추세탐지 방향성, 구현 미정) | 공지 배너 표시
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 가스 현황 | MGS-07 | 차트 렌더링 | 없음 — Chart.js 클라이언트 렌더 | Chart.js 막대
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 가스 현황 | MGS-08 | 차트 상태 색상 | 없음 — 클라이언트 색상 매핑(WS risk) | danger/warning/normal
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 가스 현황 | MGS-09 | 임계치 라인 | GET /api/monitoring/gas/thresholds/ → DB Threshold 기반 임계치 | chartjs-plugin-annotation
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 가스 현황 | MGS-10 | 위험 범위 배경 | 없음 — 클라이언트 annotation 배경(임계치 기반) | O2는 하단, 나머지는 상단
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 가스 현황 | MGS-11 | 센서 선택 차트 갱신 | 없음 — 클라이언트 재렌더 | 정상
100% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 가스 현황 | MGS-12 | 상태 바 | 없음 — WS 수신 메타 렌더 | 센서명·메시지·시간
100% | O | 사용자 | 안전관리 | 작업 전 안전 확인 | CHK-01 | 체크리스트 로드 | GET /api/safety/checklist/active/ → 활성 ChecklistRevision 의 sections 반환(facility 스코프) | 정상
100% | O | 사용자 | 안전관리 | 작업 전 안전 확인 | CHK-02 | 항목 체크 | 없음 (클라이언트 전용) | 정상
100% | O | 사용자 | 안전관리 | 작업 전 안전 확인 | CHK-03 | 섹션별 표시 | 없음 — CHK-01 응답 sections 를 클라이언트가 렌더 | 정상
100% | O | 사용자 | 안전관리 | 작업 전 안전 확인 | CHK-04 | 전체 선택 | 없음 (클라이언트 전용) | 정상
100% | O | 사용자 | 안전관리 | 작업 전 안전 확인 | CHK-05 | 취소 | 없음 — 상태 초기화 + 클라이언트 라우팅 | 모두 false + 대시보드 이동
100% | O | 사용자 | 안전관리 | 작업 전 안전 확인 | CHK-06 | 다음(활성화) | 없음 (클라이언트 전용) | 모두 체크 시만 활성
100% | O | 사용자 | 안전관리 | 작업 전 안전 확인 | CHK-07 | 다음(비활성) | 없음 (클라이언트 전용) | 미체크 섹션으로 스크롤
100% | O | 사용자 | 안전관리 | 작업 전 안전 확인 | CHK-08 | 완료 확인 | POST /dashboard/api/safety-status/ → 세션에 완료일 저장 + 로그인 시 SafetyCheckSession 기록 | POST /dashboard/api/safety-status/ → VR 이동
100% | O | 사용자 | 안전관리 | 안전 확인 이력 | HST-01 | 나의 월간 캘린더 로드 | GET /dashboard/api/safety-history/ → SafetyCheckSession+LoginLog 로 일별 완료/출근 판정 | 정상
100% | O | 사용자 | 안전관리 | 안전 확인 이력 | HST-02 | 이전 월 | GET /dashboard/api/safety-history/?month= 재호출 | 정상
100% | O | 사용자 | 안전관리 | 안전 확인 이력 | HST-03 | 다음 월 | GET /dashboard/api/safety-history/?month= 재호출 | 정상
100% | O | 사용자 | 안전관리 | 안전 확인 이력 | HST-04 | 다운로드 Excel | 없음 — 클라이언트 측 xlsx 생성 | xlsx export
100% | O | 사용자 | 안전관리 | 안전 확인 이력 | HST-05 | 인쇄 | 없음 — window.print() | window.print
100% | O | 사용자 | 안전관리 | 안전 확인 이력 | HST-06 | 탭 전환 | 없음 — 클라이언트 탭 전환 | 정상
100% | O | 사용자 | 안전관리 | 안전 확인 이력 | HST-07 | 전체 이력 로드 | GET /dashboard/api/workers-list/ → 권한별 스코프(super=전체/facility=자기 공장) | 정상
100% | O | 사용자 | 안전관리 | 안전 확인 이력 | HST-08 | 부서 필터 | GET /dashboard/api/workers-list/?department_id= (서버 필터) | 정상
100% | O | 사용자 | 안전관리 | 안전 확인 이력 | HST-09 | 이름 검색 | 없음 — 클라이언트 측 필터 | 클라이언트 필터
100% | O | 사용자 | 안전관리 | 안전 확인 이력 | HST-10 | 직원 체크박스 | 없음 (클라이언트 전용) | 다중 선택
100% | O | 사용자 | 안전관리 | 안전 확인 이력 | HST-11 | 직원 행 클릭 | GET /dashboard/api/safety-history/?worker_id=&month= (관리자 스코프) | 우측 캘린더 갱신
100% | O | 사용자 | 안전관리 | 안전 확인 이력 | HST-12 | 우측 월 네비 | GET /dashboard/api/safety-history/?worker_id=&month= 재호출 | 정상
100% | O | 사용자 | 안전관리 | 안전 확인 이력 | HST-13 | 관리자 다운로드 | 없음 — 클라이언트 측 xlsx 생성(선택 직원 통합) | 선택 직원 통합
100% | O | 사용자 | 안전관리 | 안전 확인 이력 | HST-14 | 관리자 인쇄 | 없음 — window.print() | 정상
100% | O | 사용자 | 안전관리 | VR 안전 교육 | VR-01 | VR 콘텐츠 로드 | GET /dashboard/api/vr-content/active/ → facility 활성 VRTrainingContent 1건 | 정상
100% | O | 사용자 | 안전관리 | VR 안전 교육 | VR-02 | 재생 | 없음 (클라이언트 전용) | 정상
100% | O | 사용자 | 안전관리 | VR 안전 교육 | VR-03 | 일시정지 | 없음 (클라이언트 전용) | 정상
100% | O | 사용자 | 안전관리 | VR 안전 교육 | VR-04 | Skip 방지 | 없음 — 클라이언트 seek 가드 | 0.5초 초과 시 원위치
100% | O | 사용자 | 안전관리 | VR 안전 교육 | VR-05 | 재생속도 1.0 고정 | 없음 (클라이언트 전용) | 정상
100% | O | 사용자 | 안전관리 | VR 안전 교육 | VR-06 | 키보드 차단 | 없음 (클라이언트 전용) | 정상
100% | O | 사용자 | 안전관리 | VR 안전 교육 | VR-07 | 우클릭 차단 | 없음 (클라이언트 전용) | 정상
100% | O | 사용자 | 안전관리 | VR 안전 교육 | VR-08 | 진행 위치 저장 | POST /dashboard/api/vr-progress/ → 세션 vr_safety_progress 에 {user_id,content_id,position} 저장 (AllowAny) | sendBeacon + Auth.apiFetch
100% | O | 사용자 | 안전관리 | VR 안전 교육 | VR-09 | 진행 위치 복원 | GET /dashboard/api/vr-progress/ → 세션 진행위치 반환(user_id·content_id 가드) | 정상
100% | O | 사용자 | 안전관리 | VR 안전 교육 | VR-10 | 완료 활성화 | 없음 (클라이언트 전용) | 정상
100% | O | 사용자 | 안전관리 | VR 안전 교육 | VR-11 | 이전 | 없음 (클라이언트 전용) | 모달 표시
100% | O | 사용자 | 안전관리 | VR 안전 교육 | VR-12 | 이전 취소 | 없음 (클라이언트 전용) | 정상
100% | O | 사용자 | 안전관리 | VR 안전 교육 | VR-13 | 이전 확인 | POST /dashboard/api/vr-progress/ 저장 후 클라이언트 라우팅 | 진행 저장 후 대시보드
100% | O | 사용자 | 안전관리 | VR 안전 교육 | VR-14 | 완료 | 없음 (클라이언트 전용) | 모달 표시
100% | O | 사용자 | 안전관리 | VR 안전 교육 | VR-15 | 완료 확인 | POST /dashboard/api/safety-status/ → vr 완료 기록(SafetyCheckSession.vr_completed_at) + 진행 세션 정리 | POST /dashboard/api/safety-status/ → 진행 초기화 → 대시보드
100% | O | 사용자 | 인증·계정 | 로그인 | LGN-01 | 아이디 입력 | 없음 — 입력은 클라이언트, 형식·길이 검증은 제출(LGN-05) 시 LoginSerializer.validate_username 에서 수행 | 최대 20자, 영문·숫자만
100% | O | 사용자 | 인증·계정 | 로그인 | LGN-02 | 아이디 초기화 | 없음 (클라이언트 전용) | 정상
100% | O | 사용자 | 인증·계정 | 로그인 | LGN-03 | 비밀번호 입력 | 없음 — 검증은 제출(LGN-05) 시 LoginSerializer.validate_password 에서 수행 | 최대 100자
100% | O | 사용자 | 인증·계정 | 로그인 | LGN-04 | 비밀번호 초기화 | 없음 (클라이언트 전용) | 정상
100% | O | 사용자 | 인증·계정 | 로그인 | LGN-05 | 로그인 제출 | POST /api/auth/login/ → LoginView(AllowAny). authenticate() 성공 시 RefreshToken.for_user 발급 + LoginLog SUCCESS 기록 + 실패카운터 reset | 정상
100% | O | 사용자 | 인증·계정 | 로그인 | LGN-06 | 서버 오류 표시 | 없음 — LoginView 의 4xx 응답을 프론트가 표시 | 인증 실패·네트워크 오류
100% | O | 사용자 | 인증·계정 | 나의 프로필 | PRF-01 | 프로필 로드 | GET /api/auth/profile/ → MyProfileView(IsAuthenticated). select_related(position,facility)+prefetch(dept_memberships) 후 MyProfileSerializer 직렬화 | 정상
100% | O | 사용자 | 인증·계정 | 나의 프로필 | PRF-02 | 비밀번호 변경 모달 열기 | 없음 (클라이언트 전용) | 정상
100% | O | 사용자 | 인증·계정 | 나의 프로필 | PRF-03 | 현재 비밀번호 입력 | 없음 — 검증은 제출(PRF-08) 시 PasswordChangeSerializer 에서 수행 | 정상
100% | O | 사용자 | 인증·계정 | 나의 프로필 | PRF-04 | 신규 비밀번호 입력 | 없음 — 검증은 제출(PRF-08) 시 수행 | 8~16자 복합
100% | O | 사용자 | 인증·계정 | 나의 프로필 | PRF-05 | 비밀번호 확인 입력 | 없음 — 검증은 제출(PRF-08) 시 수행 | 일치 검증
100% | O | 사용자 | 인증·계정 | 나의 프로필 | PRF-06 | 입력란 초기화 | 없음 (클라이언트 전용) | 정상
100% | O | 사용자 | 인증·계정 | 나의 프로필 | PRF-07 | 모달 취소 | 없음 (클라이언트 전용) | 정상
100% | O | 사용자 | 인증·계정 | 나의 프로필 | PRF-08 | 비밀번호 변경 제출 | POST /api/auth/password/change/ → PasswordChangeView(IsAuthenticated). set_password 후 save(update_fields=[password, updated_at]) | 정상
100% | O | 사용자 | 인증·계정 | 나의 프로필 | PRF-09 | 변경 완료 확인 | 없음 (클라이언트 전용) | 정상
93% | O | 사용자 | 메인 | 메인 대시보드 | DSH-01 | 나의 안전 확인 바로가기 | 없음 — 클라이언트 라우팅(→ /dashboard/safety/checklist/) | → /dashboard/safety/checklist/
93% | O | 사용자 | 메인 | 메인 대시보드 | DSH-02 | 작업자 현황 상세 보기 | 없음 — 클라이언트 라우팅(→ /dashboard/monitoring/workers/) | → /dashboard/monitoring/workers/
93% | O | 사용자 | 메인 | 메인 대시보드 | DSH-03 | 시연 시나리오 모드 전환 | 없음 — 시연 더미 모드 토글(레거시, 삭제/갱신 검토 대상) | WS 더미 데이터 모드 변경
93% | O | 사용자 | 메인 | 메인 대시보드 | DSH-04 | 지도 레이어 탭 | 없음 — Leaflet 레이어 토글(클라이언트) | 전체/작업자/설비/가스/전력/위치센서 필터
93% | O | 사용자 | 메인 | 메인 대시보드 | DSH-05 | 지도 확대 | 없음 (클라이언트 전용) | Leaflet zoomIn()
93% | O | 사용자 | 메인 | 메인 대시보드 | DSH-06 | 지도 축소 | 없음 (클라이언트 전용) | Leaflet zoomOut()
93% | O | 사용자 | 메인 | 메인 대시보드 | DSH-07 | 지도 초기화 | 없음 (클라이언트 전용) | recenter()
93% | △ | 사용자 | 메인 | 메인 대시보드 | DSH-08 | 구역 그리기(관리자) | 없음 — 드로우 모드 토글(완료 시 POST /api/geofences/, 부분 구현) | 드로우 모드 토글
93% | O | 사용자 | 메인 | 메인 대시보드 | DSH-09 | 이벤트 상세 보기 | 없음 — 클라이언트 라우팅(→ /dashboard/monitoring/events/) | → /dashboard/monitoring/events/
93% | O | 사용자 | 메인 | 메인 대시보드 | DSH-10 | 가스 상세 보기 | 없음 — 클라이언트 라우팅(→ /dashboard/monitoring/gas/) | → /dashboard/monitoring/gas/
93% | O | 사용자 | 메인 | 메인 대시보드 | DSH-11 | 가스 AI 내비게이션 | 없음 (클라이언트 전용) | 9종 가스 순회
93% | O | 사용자 | 메인 | 메인 대시보드 | DSH-12 | 전력 상세 보기 | 없음 — 클라이언트 라우팅(→ /dashboard/monitoring/power/) | → /dashboard/monitoring/power/
93% | O | 사용자 | 메인 | 메인 대시보드 | DSH-13 | 전력 AI 내비게이션 | 없음 (클라이언트 전용) | 설비 순회
93% | O | 사용자 | 메인 | 메인 대시보드 | DSH-14 | 실시간 이벤트 수신 | WS /ws/alarms/ — Celery→FastAPI 푸시된 AlarmPayload 를 sensor_clients 로 broadcast | 정상
93% | O | 사용자 | 메인 | 메인 대시보드 | DSH-15 | 실시간 작업자 위치 갱신 | WS /ws/positions/ — 작업자 위치 전용 채널(1초 주기). ※구 /ws/sensors/ 5초 broadcast 에서 분리됨 | 정상
92% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 전력 현황 | MPW-01 | 설비 목록 로드 | WS /ws/sensors/ — FastAPI broadcast(equipment 배열, 5초) | 정상
92% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 전력 현황 | MPW-02 | 설비 행 선택 | 없음 (클라이언트 전용) | 정상
92% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 전력 현황 | MPW-03 | 위험/주의/정상 카운트 | 없음 — 클라이언트 집계 | 정상
92% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 전력 현황 | MPW-04 | 설비 선택 클릭 | 없음 — 클라이언트 재렌더 | 차트 갱신
92% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 전력 현황 | MPW-05 | 실시간 탭 | 없음 (클라이언트 전용) | 정상
92% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 전력 현황 | MPW-06 | AI 예측 탭 | 없음 — UI 전용(AI 예측 4차) | 공지 배너
92% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 전력 현황 | MPW-07 | 차트 렌더링 | 없음 — Chart.js 클라이언트 렌더 | Chart.js W 단위
92% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 전력 현황 | MPW-08 | 차트 상태 색상 | 없음 — 클라이언트 색상 매핑 | 정상
92% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 전력 현황 | MPW-09 | 임계치 라인 | GET /api/monitoring/power/thresholds/ → DB Threshold(power_default) 기반 | 정상
92% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 전력 현황 | MPW-10 | 설비별 차트 갱신 | 없음 — 클라이언트 재렌더 | 정상
92% | △ | 사용자 | 실시간 모니터링 | 전력 현황 | MPW-11 | [재가동] | 없음 — 미구현(활성화 조건 미정) | 활성화 조건 미정
92% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 전력 현황 | MPW-12 | 상태 바 | 없음 — WS 수신 메타 렌더 | 정상
90% | O | 관리자 | 설비/장비 관리 | 스마트전력시스템 관리 | SPW-01 | 스마트전력시스템 목록 조회 | GET /api/admin/power-devices/ → facilities/views/power_device_admin.py (IsSuperAdmin) | 정정 — 실제 /api/admin/power-devices/
90% | O | 관리자 | 설비/장비 관리 | 스마트전력시스템 관리 | SPW-02 | 스마트전력시스템 검색 | GET /api/admin/power-devices/ 필터, GET .../codes/ | 필터
90% | O | 관리자 | 설비/장비 관리 | 스마트전력시스템 관리 | SPW-03 | 스마트전력시스템 등록 | POST /api/admin/power-devices/, GET .../next-code/ | 등록
90% | O | 관리자 | 설비/장비 관리 | 스마트전력시스템 관리 | SPW-04 | 스마트전력시스템 상세 조회 | GET /api/admin/power-devices/{id}/ | 상세
90% | O | 관리자 | 설비/장비 관리 | 스마트전력시스템 관리 | SPW-05 | 스마트전력시스템 정보 수정 | PUT /api/admin/power-devices/{id}/ | 수정
90% | O | 관리자 | 설비/장비 관리 | 스마트전력시스템 관리 | SPW-06 | 스마트전력시스템 사용 여부 설정 | DELETE /api/admin/power-devices/{id}/, POST .../bulk-delete/ | 비활성/삭제
90% | O | 관리자 | 설비/장비 관리 | 스마트전력시스템 관리 | SPW-07 | 연결 설비 정보 조회 | POST /api/admin/power-devices/check-connection/ (TCP) | 연결 확인((7) '연결 설비 정보 조회'는 통신 연결 확인으로 정정)
90% | △ | 관리자 | 설비/장비 관리 | 스마트전력시스템 관리 | SPW-08 | 설비 연결 설정 | △ 전용 매핑 API 미확인 — 통신 연결 확인(SPW-07)은 구현, 설비-전력 연결은 지도편집(map-editor) 경유 | △ 정정 — 전용 '설비 연결 설정' 기능 미확인
90% | O | 관리자 | 설비/장비 관리 | 스마트전력시스템 관리 | SPW-09 | 스마트전력시스템 점검 이력 조회 | GET /api/admin/power-devices/{device_pk}/inspections/ | 점검 이력
90% | O | 관리자 | 설비/장비 관리 | 스마트전력시스템 관리 | SPW-10 | 스마트전력시스템 점검 등록 | POST /api/admin/power-devices/{device_pk}/inspections/, POST .../inspections/{id}/action/ | 점검/조치 등록
89% | O | 관리자 | 사용자 관리 | 사용자 관리 | USR-01 | 사용자 목록 조회 | GET /api/admin/accounts/?page=&page_size=&name=&department=&position=&user_type=&status=&sort= → accounts/views/admin_views.py (IsSuperAdmin) | 정정 — 가짜 /api/users → 실제 /api/admin/accounts/
89% | O | 관리자 | 사용자 관리 | 사용자 관리 | USR-02 | 사용자 검색 및 필터 | GET /api/admin/accounts/ 쿼리 파라미터 필터·정렬 | 서버측 필터/정렬/페이지네이션
89% | O | 관리자 | 사용자 관리 | 사용자 관리 | USR-03 | 사용자 등록 | POST /api/admin/accounts/ → 트랜잭션 처리, 비밀번호 해시 | 등록 완비
89% | O | 관리자 | 사용자 관리 | 사용자 관리 | USR-04 | 사용자 상세 조회 | GET /api/admin/accounts/{id}/ | 상세 조회
89% | O | 관리자 | 사용자 관리 | 사용자 관리 | USR-05 | 사용자 정보 수정 | PATCH /api/admin/accounts/{id}/ (비밀번호 제외) | 수정 완비(비밀번호 변경 불가)
89% | O | 관리자 | 사용자 관리 | 사용자 관리 | USR-06 | 사용자 계정 잠금/해제 | POST /api/admin/accounts/{id}/lock/ (locked_until 100년 뒤) · /unlock/ (실패카운터 리셋) | 잠금/해제 완비
89% | △ | 관리자 | 사용자 관리 | 사용자 관리 | USR-07 | 사용자 비밀번호 재설정 | △ 전용 재설정 API 미구현 — 수정(PATCH)은 비밀번호 제외, 신규 등록 시 초기 비밀번호만 설정 | △ 정정 — (7)/인벤토리의 reset-password 엔드포인트는 코드에 없음
89% | O | 관리자 | 사용자 관리 | 사용자 관리 | USR-08 | 사용자 삭제 | DELETE /api/admin/accounts/{id}/ → 소프트 삭제(is_active=False) | 소프트 삭제(다중 선택)
89% | O | 관리자 | 사용자 관리 | 사용자 관리 | USR-09 | 사용자 등록/수정 완료 | 없음 — 등록(USR-03)/수정(USR-05) 응답 후 클라이언트 갱신 | 정상
80% | O | 관리자 | 알림/이벤트 관리 | 알림 정책 관리 | NOT-01 | 알림 정책 조회 | GET /api/admin/alerts/policies/ → alerts/views/admin_views.py (IsSuperAdmin) | 정정 — 실제 /api/admin/alerts/policies/
80% | O | 관리자 | 알림/이벤트 관리 | 알림 정책 관리 | NOT-02 | 알림 정책 등록/수정 | POST/PATCH/DELETE /api/admin/alerts/policies/(/{id}/) | CRUD 완비. 권고조치 '단계 추가' 폼 일부 미완
80% | O | 관리자 | 알림/이벤트 관리 | 알림 정책 관리 | NOT-03 | 알림 수신 대상 조회 | GET /api/admin/alerts/policies/{id}/ (수신 대상 포함) | 모달 내 표시
80% | O | 관리자 | 알림/이벤트 관리 | 알림 정책 관리 | NOT-04 | 알림 수신 대상 설정 | PATCH /api/admin/alerts/policies/{id}/ (수신 대상) | 설정 완비. 발송 채널 실제 발송 연동은 미완
80% | △ | 관리자 | 알림/이벤트 관리 | 알림 정책 관리 | NOT-05 | 알림 발송 이력 조회 | △ 발송 채널 실제 연동 미완 — 발송 이력 전용 화면 미확인(이벤트 이력은 EVT-03) | △ 정정 — 발송 연동 미완
67% | O | 관리자 | 사용자 관리 | 조직 관리 | ORG-01 | 조직 조회 | GET /api/admin/organizations/tree/ → accounts/views/org_views.py | 정정 — 가짜 /api/organizations → /api/admin/organizations/tree/
67% | △ | 관리자 | 사용자 관리 | 조직 관리 | ORG-02 | 조직 등록 | POST/PATCH/DELETE /api/admin/departments/(/{id}/) — 백엔드 완비 | △ 백엔드 CRUD·이력기록 완비, 프론트 연동 확인 필요
67% | O | 관리자 | 사용자 관리 | 조직 관리 | ORG-03 | 조직 검색 | GET /api/admin/departments/{pk}/members/?q= (구성원), 트리 검색 | 조회 필터
67% | O | 관리자 | 사용자 관리 | 조직 관리 | ORG-04 | 조직 구성원 상세 조회 | GET /api/admin/departments/{pk}/members/ | 구성원 조회
67% | O | 관리자 | 사용자 관리 | 조직 관리 | ORG-05 | 부서 정보 조회 | GET /api/admin/departments/{id}/ | 부서 상세
67% | △ | 관리자 | 사용자 관리 | 조직 관리 | ORG-06 | 구성원 수정 | POST .../members/add¦move¦remove¦assign-leader/ — 백엔드 완비 | △ 백엔드 완비, 프론트 연동 확인 필요
67% | O | 관리자 | 설비/장비 관리 | 위치 노드 관리 | LOC-01 | 위치 노드 목록 조회 | GET /api/map-editor/objects/?facility_id= → facilities/views/map_editor.py | O 흡수 — 위치노드 전용 페이지 없이 지도편집(map-editor)에서 객체로 관리(좌표는 save로 저장)
67% | O | 관리자 | 설비/장비 관리 | 위치 노드 관리 | LOC-02 | 위치 노드 검색 및 정렬 | GET /api/map-editor/objects/ + 클라이언트 필터 | O 흡수 — 위치노드 전용 페이지 없이 지도편집(map-editor)에서 객체로 관리(좌표는 save로 저장)
67% | △ | 관리자 | 설비/장비 관리 | 위치 노드 관리 | LOC-03 | 위치 노드 등록 | △ 전용 등록 API 미확인 — 지도편집은 기존 PositionNode 좌표 저장 중심 | △ 지도편집 통합, 전용 등록 화면 미확인
67% | O | 관리자 | 설비/장비 관리 | 위치 노드 관리 | LOC-04 | 위치 노드 상세 정보 확인 | GET /api/map-editor/objects/ 항목 | O 흡수 — 위치노드 전용 페이지 없이 지도편집(map-editor)에서 객체로 관리(좌표는 save로 저장)
67% | O | 관리자 | 설비/장비 관리 | 위치 노드 관리 | LOC-05 | 위치 노드 사용 여부 설정 | 없음 — 지도편집 배치 상태로 관리 | O 흡수 — 위치노드 전용 페이지 없이 지도편집(map-editor)에서 객체로 관리(좌표는 save로 저장)
67% | △ | 관리자 | 설비/장비 관리 | 위치 노드 관리 | LOC-06 | 위치 노드 점검 실행 및 이력 조회 | △ 위치노드 전용 점검 API 미확인 | △ 정정 — 점검 기능은 설비/가스센서 한정, 위치노드 전용 점검 미확인
67% | O | 관리자 | 설비/장비 관리 | 위치 노드 관리 | LOC-07 | 위치 노드 정보 수정 | POST /api/map-editor/save/ → PositionNode 좌표 update | O 흡수 — 위치노드 전용 페이지 없이 지도편집(map-editor)에서 객체로 관리(좌표는 save로 저장)
67% | △ | 관리자 | 설비/장비 관리 | 위치 노드 관리 | LOC-08 | 위치 노드 삭제 | △ 위치노드 전용 삭제 API 미확인 | △ 지도편집 통합, 노드 삭제 흐름 미확인
67% | O | 관리자 | 설비/장비 관리 | 위치 노드 관리 | LOC-09 | 위치 노드 저장 완료 | POST /api/map-editor/save/ (일괄 트랜잭션) | O 흡수 — 위치노드 전용 페이지 없이 지도편집(map-editor)에서 객체로 관리(좌표는 save로 저장)
64% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 실시간 모니터링 | RTM-01 | 레이어 탭 전환 | 없음 — 클라이언트 레이어 필터 | data-layer 필터
64% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 실시간 모니터링 | RTM-02 | 확대 | 없음 (클라이언트 전용) | 정상
64% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 실시간 모니터링 | RTM-03 | 축소 | 없음 (클라이언트 전용) | 정상
64% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 실시간 모니터링 | RTM-04 | 초기화 | 없음 (클라이언트 전용) | recenter()
64% | △ | 사용자 | 실시간 모니터링 | 실시간 모니터링 | RTM-05 | 사업장 선택 | 없음 — 하드코딩 목록(DB 연동 미적용) | 하드코딩
64% | △ | 사용자 | 실시간 모니터링 | 실시간 모니터링 | RTM-06 | 층 선택 | 없음 — UI 전용(층별 데이터 미연동) | 1F/2F/3F UI만
64% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 실시간 모니터링 | RTM-07 | 전체 맞춤 | 없음 (클라이언트 전용) | bounds 조정
64% | △ | 사용자 | 실시간 모니터링 | 실시간 모니터링 | RTM-08 | 구역 그리기(관리자) | 없음 — 드로우 모드 진입(완료는 RTM-09) | 드로우 진입
64% | △ | 사용자 | 실시간 모니터링 | 실시간 모니터링 | RTM-09 | 구역 완료 | POST /api/geofences/ → GeoFence 생성(soft-delete 모델) | 부분
64% | △ | 사용자 | 실시간 모니터링 | 실시간 모니터링 | RTM-10 | 구역 취소 | 없음 (클라이언트 전용) | 부분
64% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 실시간 모니터링 | RTM-11 | 레이어 ON/OFF | 없음 (클라이언트 전용) | 정상
64% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 실시간 모니터링 | RTM-12 | AI 타임라인 슬라이더 | 없음 — UI 전용(AI 예측 4차 예정) | 0~20분
64% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 실시간 모니터링 | RTM-13 | 범례 토글 | 없음 (클라이언트 전용) | 정상
64% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 실시간 모니터링 | RTM-14 | 실시간 이벤트 수신 | WS /ws/alarms/ — 실시간 알람 broadcast 수신 (※구 문서의 /ws/sensors/ 표기는 알람 채널로 정정) | 정상
59% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 작업자 현황 | WKR-01 | 작업자 목록 로드 | GET /dashboard/api/workers-list/ → 권한별 스코프 | 정상
59% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 작업자 현황 | WKR-02 | 실시간 위치 수신 | WS /ws/positions/ — 작업자 위치 전용 채널(1초). ※구 /ws/sensors/ 에서 분리 | 정상
59% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 작업자 현황 | WKR-03 | 전체 작업자 수 | 없음 — 클라이언트 집계(workers-list) | 정상
59% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 작업자 현황 | WKR-04 | 현재 출입 작업자 수 | 없음 — 클라이언트 판정(STALE_SEC, 위치 채널 기준) | STALE_SEC 기준
59% | △ | 사용자 | 실시간 모니터링 | 작업자 현황 | WKR-05 | 위험 단계 필터 | 없음 — 미구현(필터 배지 미작동) | 구현 미정
59% | △ | 사용자 | 실시간 모니터링 | 작업자 현황 | WKR-06 | 전체 선택 | 없음 — 알림 API 미연동(부분) | 알림 활성 미정
59% | △ | 사용자 | 실시간 모니터링 | 작업자 현황 | WKR-07 | 행 선택 | 없음 — 알림 API 미연동(부분) | 부분
59% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 작업자 현황 | WKR-08 | 행 클릭 | 없음 — 클라이언트 상세 표시(일부 미연동) | 우측 상세 표시
59% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 작업자 현황 | WKR-09 | 연결 상태 아이콘 | 없음 — 클라이언트 판정 렌더 | 정상
59% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 작업자 현황 | WKR-10 | 현재 상태 배지 | 없음 — 클라이언트 렌더 | 정상
59% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 작업자 현황 | WKR-11 | 마지막 연결 | 없음 — 클라이언트 렌더(STALE_SEC) | STALE_SEC 10초
59% | △ | 사용자 | 실시간 모니터링 | 작업자 현황 | WKR-12 | 선택 알림 전송 | 없음 — POST 미구현(알림 전송 미연동) | POST 미구현
59% | △ | 사용자 | 실시간 모니터링 | 작업자 현황 | WKR-13 | 전체 알림 전송 | 없음 — POST 미구현(confirm·쿨다운 UI만) | confirm + 30s 쿨다운
59% | X | 사용자 | 실시간 모니터링 | 작업자 현황 | WKR-14 | 작업자 위치 지도 | 없음 — placeholder(지도 연동 예정) | '지도 연동 예정' placeholder
59% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 작업자 현황 | WKR-15 | 프로필 표시 | 없음 — workers-list 항목 재사용 렌더 | 정상
59% | O | 사용자 | 실시간 모니터링 | 작업자 현황 | WKR-16 | 위험 현황 아이콘 | 없음 — 정적 아이콘(상태 미연동) | 체크리스트 VR (아이콘만)
59% | △ | 사용자 | 실시간 모니터링 | 작업자 현황 | WKR-17 | 개인 알림 전송 | 없음 — 미구현(1:1 알림) | 1:1 미구현
56% | △ | 관리자 | 지도 편집 관리 | 지도 편집 관리 | MAP-01 | 자동 배치 결과 조회 | △ '자동 배치' 알고리즘 미구현 — GET /api/map-editor/objects/ 로 저장 좌표 로드 | △ 정정 — 자동배치 없음, 저장 좌표 로드로 대체
56% | O | 관리자 | 지도 편집 관리 | 지도 편집 관리 | MAP-02 | 설비 위치/영역 매핑 | POST /api/map-editor/save/ (좌표·크기 일괄 저장) | 배치 매핑
56% | △ | 관리자 | 지도 편집 관리 | 지도 편집 관리 | MAP-03 | 설비/스마트전력시스템 연결 설정 | △ 전용 연결 설정 API 미확인 | △ 정정 — 전용 연결 설정 미확인
56% | O | 관리자 | 지도 편집 관리 | 지도 편집 관리 | MAP-04 | 위험구역 생성/수정/삭제 | POST /api/map-editor/save/ — 지오펜스 신규생성·수정·삭제 포함 | 지도편집 내 위험구역 CRUD
56% | O | 관리자 | 지도 편집 관리 | 지도 편집 관리 | MAP-05 | 임시 저장 | 없음 — 저장 전 클라이언트 임시 변경(서버 미반영) | 저장 전 임시 변경 누적
56% | O | 관리자 | 지도 편집 관리 | 지도 편집 관리 | MAP-06 | 운영 반영 | POST /api/map-editor/save/ (트랜잭션 일괄 반영) | 일괄 저장
56% | △ | 관리자 | 지도 편집 관리 | 지도 편집 관리 | MAP-07 | 설비 매핑 해제 | △ 전용 매핑 해제 API 미확인 | △ 정정 — 전용 매핑 해제 미확인
56% | △ | 관리자 | 지도 편집 관리 | 지도 편집 관리 | MAP-08 | 자동 배치 위치 보정 | △ 자동 배치 보정 미구현 — 수동 드래그로 대체 | △ 정정 — 자동 보정 없음
56% | O | 관리자 | 지도 편집 관리 | 지도 편집 관리 | MAP-09 | 설비 매핑/편집 이력 조회 | GET /api/admin/map-edit-logs/ → core/views/system_log_views.py (MAP_ action_type) | 지도 편집 로그로 이력 조회
33% | X | 관리자 | 알림/이벤트 관리 | 이벤트 이력 조회 | EVT-01 | 이벤트 처리 기준 조회 | '/api/event-rules' 류 엔드포인트 없음. 권고조치·자동처리는 AlertPolicy(/api/admin/alerts/policies/)가 대체 | X 정정 — (7) '이벤트 처리 기준 조회'는 코드에 없음. 실제 구현은 이벤트 '이력' 조회(EVT-03) + 알림 정책(NOT)
33% | X | 관리자 | 알림/이벤트 관리 | 이벤트 이력 조회 | EVT-02 | 이벤트 처리 기준 등록/수정 | 자동 처리 규칙 등록/수정 엔드포인트 없음(권고조치는 알림 정책 AlertPolicy로 관리) | X 정정 — 실제는 이벤트 '이력' 조회(EVT-03) + 알림 정책(NOT)
33% | O | 관리자 | 알림/이벤트 관리 | 이벤트 이력 조회 | EVT-03 | 이벤트 이력 조회 | GET /api/admin/alerts/events/ → alerts/views/admin_views.py (EventHistoryAdminListView, AdminPagination) | 2026-05-29 PR#101 신규 — 읽기전용 이력 조회 완비 (가짜 /api/events?from=&to= 표기 정정)
0% | △ | 관리자 | 기준정보 관리 | 위험 유형 관리 | RSK-01 | 위험 유형 조회 | △ 전용 어드민 API 미구현(/api/admin/risk-types/ 없음) — 모델만 | △ 위험'유형'은 모델만 — 위험'기준'(RSK-03/04)과 별개
0% | △ | 관리자 | 기준정보 관리 | 위험 유형 관리 | RSK-02 | 위험 유형 등록/수정 | △ 전용 어드민 API 미구현 | △ 모델만(Django admin으로만)
0% | △ | 관리자 | 메뉴 관리 |  | MNU-01 | 메뉴 관리 메인 조회 | △ 조회 API(GET /dashboard/api/menu/)만 — 역할별 노출 설정/저장 어드민 API 없음 | △ 역할별 메뉴 노출 설정 어드민 화면·API 미구현 — Menu/RoleMenuVisibility 모델 + 조회 로직(GET /dashboard/api/menu/, Redis 캐시)만, Django admin으로만 수정
0% | △ | 관리자 | 메뉴 관리 |  | MNU-02 | 사용자 역할 선택 | △ 조회 API(GET /dashboard/api/menu/)만 — 역할별 노출 설정/저장 어드민 API 없음 | △ 역할별 메뉴 노출 설정 어드민 화면·API 미구현 — Menu/RoleMenuVisibility 모델 + 조회 로직(GET /dashboard/api/menu/, Redis 캐시)만, Django admin으로만 수정
0% | △ | 관리자 | 메뉴 관리 |  | MNU-03 | 역할 활성/비활성 설정 | △ 조회 API(GET /dashboard/api/menu/)만 — 역할별 노출 설정/저장 어드민 API 없음 | △ 역할별 메뉴 노출 설정 어드민 화면·API 미구현 — Menu/RoleMenuVisibility 모델 + 조회 로직(GET /dashboard/api/menu/, Redis 캐시)만, Django admin으로만 수정
0% | △ | 관리자 | 메뉴 관리 |  | MNU-04 | 역할 상세 조회 | △ 조회 API(GET /dashboard/api/menu/)만 — 역할별 노출 설정/저장 어드민 API 없음 | △ 역할별 메뉴 노출 설정 어드민 화면·API 미구현 — Menu/RoleMenuVisibility 모델 + 조회 로직(GET /dashboard/api/menu/, Redis 캐시)만, Django admin으로만 수정
0% | △ | 관리자 | 메뉴 관리 |  | MNU-05 | 웹 메인 메뉴 노출 설정 | △ 조회 API(GET /dashboard/api/menu/)만 — 역할별 노출 설정/저장 어드민 API 없음 | △ 역할별 메뉴 노출 설정 어드민 화면·API 미구현 — Menu/RoleMenuVisibility 모델 + 조회 로직(GET /dashboard/api/menu/, Redis 캐시)만, Django admin으로만 수정
0% | △ | 관리자 | 메뉴 관리 |  | MNU-06 | 웹 관리자 메뉴 노출 설정 | △ 조회 API(GET /dashboard/api/menu/)만 — 역할별 노출 설정/저장 어드민 API 없음 | △ 역할별 메뉴 노출 설정 어드민 화면·API 미구현 — Menu/RoleMenuVisibility 모델 + 조회 로직(GET /dashboard/api/menu/, Redis 캐시)만, Django admin으로만 수정
0% | △ | 관리자 | 메뉴 관리 |  | MNU-07 | 메뉴 노출 저장 | △ 조회 API(GET /dashboard/api/menu/)만 — 역할별 노출 설정/저장 어드민 API 없음 | △ 역할별 메뉴 노출 설정 어드민 화면·API 미구현 — Menu/RoleMenuVisibility 모델 + 조회 로직(GET /dashboard/api/menu/, Redis 캐시)만, Django admin으로만 수정
0% | △ | 관리자 | 설비/장비 관리 | 설비 관리 | EQP-01 | 설비 목록 조회 | GET /api/admin/equipments/ → facilities/views/facility_admin.py (EquipmentAdminListView) | △ 백엔드 API 완비, 라우팅·사이드바 연결만 잔여. 실제 장비관리는 전력시스템·가스센서 페이지로 분리 운영
0% | △ | 관리자 | 설비/장비 관리 | 설비 관리 | EQP-02 | 설비 검색 | GET /api/admin/equipments/?q=&type= (필터) | △ 백엔드 API 완비, 전용 페이지/사이드바 미연결 — 실제 장비관리는 전력시스템·가스센서 페이지로 분리
0% | △ | 관리자 | 설비/장비 관리 | 설비 관리 | EQP-03 | 설비 등록 | POST /api/admin/equipments/ (상세·수정·일괄삭제: GET/PUT/DELETE /api/admin/equipments/{id}/, POST .../bulk-delete/) | △ 백엔드만. 라우팅·사이드바 연결 잔여
0% | △ | 관리자 | 설비/장비 관리 | 설비 관리 | EQP-04 | 설비 상세 조회 | GET /api/admin/equipments/{id}/ | △ 백엔드 API 완비, 전용 페이지/사이드바 미연결 — 실제 장비관리는 전력시스템·가스센서 페이지로 분리
0% | △ | 관리자 | 설비/장비 관리 | 설비 관리 | EQP-05 | 설비 정보 수정 | PUT /api/admin/equipments/{id}/ | △ 백엔드 API 완비, 전용 페이지/사이드바 미연결 — 실제 장비관리는 전력시스템·가스센서 페이지로 분리
0% | △ | 관리자 | 설비/장비 관리 | 설비 관리 | EQP-06 | 설비 사용 여부 설정 | DELETE /api/admin/equipments/{id}/ (소프트), POST .../bulk-delete/ | △ 백엔드 API 완비, 전용 페이지/사이드바 미연결 — 실제 장비관리는 전력시스템·가스센서 페이지로 분리
0% | X | 관리자 | 운영 데이터 관리 | 수집 항목 관리 | COL-01 | 수집 항목 조회 | /api/admin/collection-items/ 등 엔드포인트 없음 (가짜 /api/collection-items 표기) | . 수집항목(Collection Item) 모델·API·페이지 부재 (연동 로그의 'collect' 액션 기록만 존재)
0% | X | 관리자 | 운영 데이터 관리 | 수집 항목 관리 | COL-02 | 수집 항목 등록/수정 | 등록/수정 엔드포인트 없음 | (계획 단계)
0% | X | 관리자 | 운영 데이터 관리 | 위치 노드 데이터 관리 | DAT-03 | 위치 노드 데이터 조회 | /admin-panel/data/location/ 페이지·API 부재 (가스/전력 데이터와 달리 미제공) | 위치노드 데이터 전용 조회 화면 없음
0% | △ | 관리자 | 직위 관리 | 직위 관리 | POS-01 | 직위 목록 조회 | △ 전용 어드민 API 미구현(/api/admin/positions/ 없음) — Position 모델만 | △ 전용 관리 페이지·API 미구현 — Position 모델만 존재, 사용자관리 필터의 직위 드롭다운으로만 노출(Django admin으로 수정)
0% | △ | 관리자 | 직위 관리 | 직위 관리 | POS-02 | 직위 등록 | △ 전용 어드민 API 미구현(/api/admin/positions/ 없음) — Position 모델만 | △ 전용 관리 페이지·API 미구현 — Position 모델만 존재, 사용자관리 필터의 직위 드롭다운으로만 노출(Django admin으로 수정)
0% | △ | 관리자 | 직위 관리 | 직위 관리 | POS-03 | 직위 검색 | △ 전용 어드민 API 미구현(/api/admin/positions/ 없음) — Position 모델만 | △ 전용 관리 페이지·API 미구현 — Position 모델만 존재, 사용자관리 필터의 직위 드롭다운으로만 노출(Django admin으로 수정)
0% | △ | 관리자 | 직위 관리 | 직위 관리 | POS-04 | 직위 수정 | △ 전용 어드민 API 미구현(/api/admin/positions/ 없음) — Position 모델만 | △ 전용 관리 페이지·API 미구현 — Position 모델만 존재, 사용자관리 필터의 직위 드롭다운으로만 노출(Django admin으로 수정)
0% | △ | 관리자 | 직위 관리 | 직위 관리 | POS-05 | 직위 사용 여부 설정 | △ 전용 어드민 API 미구현(/api/admin/positions/ 없음) — Position 모델만 | △ 전용 관리 페이지·API 미구현 — Position 모델만 존재, 사용자관리 필터의 직위 드롭다운으로만 노출(Django admin으로 수정)
0% | △ | 관리자 | 직위 관리 | 직위 관리 | POS-06 | 직위 삭제 | △ 전용 어드민 API 미구현(/api/admin/positions/ 없음) — Position 모델만 | △ 전용 관리 페이지·API 미구현 — Position 모델만 존재, 사용자관리 필터의 직위 드롭다운으로만 노출(Django admin으로 수정)
0% | △ | 관리자 | 직위 관리 | 직위 관리 | POS-07 | 직위 등록/수정 완료 | △ 전용 어드민 API 미구현(/api/admin/positions/ 없음) — Position 모델만 | △ 전용 관리 페이지·API 미구현 — Position 모델만 존재, 사용자관리 필터의 직위 드롭다운으로만 노출(Django admin으로 수정)

## 미완성_마일스톤
구현상태 | 구분 | Depth 1 | 그룹 | 기능ID | 기능명 | 못한 이유 | 권장 조치 / 마일스톤 | 예상 제작기간(팀 입력)
X | 관리자 | 운영 데이터 관리 | 수집 항목 관리 | COL-01 | 수집 항목 조회 | . 수집항목(Collection Item) 모델·API·페이지 부재 (연동 로그의 'collect' 액션 기록만 존재) | 사양 결정 선행 — 모델·개념 부재
X | 관리자 | 운영 데이터 관리 | 수집 항목 관리 | COL-02 | 수집 항목 등록/수정 | (계획 단계) | 사양 결정 선행 — 모델·개념 부재
X | 관리자 | 운영 데이터 관리 | 위치 노드 데이터 관리 | DAT-03 | 위치 노드 데이터 조회 | 위치노드 데이터 전용 조회 화면 없음 | 시연 후 — B-7/8 데이터 페이지 패턴 복제
X | 관리자 | 알림/이벤트 관리 | 이벤트 이력 조회 | EVT-01 | 이벤트 처리 기준 조회 | X 정정 — (7) '이벤트 처리 기준 조회'는 코드에 없음. 실제 구현은 이벤트 '이력' 조회(EVT-03) + 알림 정책(NOT) | 시연 후 sprint 보완
X | 관리자 | 알림/이벤트 관리 | 이벤트 이력 조회 | EVT-02 | 이벤트 처리 기준 등록/수정 | X 정정 — 실제는 이벤트 '이력' 조회(EVT-03) + 알림 정책(NOT) | 시연 후 sprint 보완
X | 사용자 | 실시간 모니터링 | 작업자 현황 | WKR-14 | 작업자 위치 지도 | '지도 연동 예정' placeholder | 기능 구현·연동(시연 후 sprint)
△ | 관리자 | 설비/장비 관리 | 설비 관리 | EQP-01 | 설비 목록 조회 | △ 백엔드 API 완비, 라우팅·사이드바 연결만 잔여. 실제 장비관리는 전력시스템·가스센서 페이지로 분리 운영 | 페이지 라우팅+사이드바 1줄 연결(API·화면 완성)
△ | 관리자 | 설비/장비 관리 | 설비 관리 | EQP-02 | 설비 검색 | △ 백엔드 API 완비, 전용 페이지/사이드바 미연결 — 실제 장비관리는 전력시스템·가스센서 페이지로 분리 | 페이지 라우팅+사이드바 1줄 연결(API·화면 완성)
△ | 관리자 | 설비/장비 관리 | 설비 관리 | EQP-03 | 설비 등록 | △ 백엔드만. 라우팅·사이드바 연결 잔여 | 페이지 라우팅+사이드바 1줄 연결(API·화면 완성)
△ | 관리자 | 설비/장비 관리 | 설비 관리 | EQP-04 | 설비 상세 조회 | △ 백엔드 API 완비, 전용 페이지/사이드바 미연결 — 실제 장비관리는 전력시스템·가스센서 페이지로 분리 | 페이지 라우팅+사이드바 1줄 연결(API·화면 완성)
△ | 관리자 | 설비/장비 관리 | 설비 관리 | EQP-05 | 설비 정보 수정 | △ 백엔드 API 완비, 전용 페이지/사이드바 미연결 — 실제 장비관리는 전력시스템·가스센서 페이지로 분리 | 페이지 라우팅+사이드바 1줄 연결(API·화면 완성)
△ | 관리자 | 설비/장비 관리 | 설비 관리 | EQP-06 | 설비 사용 여부 설정 | △ 백엔드 API 완비, 전용 페이지/사이드바 미연결 — 실제 장비관리는 전력시스템·가스센서 페이지로 분리 | 페이지 라우팅+사이드바 1줄 연결(API·화면 완성)
△ | 관리자 | 메뉴 관리 |  | MNU-01 | 메뉴 관리 메인 조회 | △ 역할별 메뉴 노출 설정 어드민 화면·API 미구현 — Menu/RoleMenuVisibility 모델 + 조회 로직(GET /dashboard/api/menu/, Redis 캐시)만, Django admin으로만 수정 | 시연 후 sprint — 운영자 페이지만 추가(모델·admin 완비)
△ | 관리자 | 메뉴 관리 |  | MNU-02 | 사용자 역할 선택 | △ 역할별 메뉴 노출 설정 어드민 화면·API 미구현 — Menu/RoleMenuVisibility 모델 + 조회 로직(GET /dashboard/api/menu/, Redis 캐시)만, Django admin으로만 수정 | 시연 후 sprint — 운영자 페이지만 추가(모델·admin 완비)
△ | 관리자 | 메뉴 관리 |  | MNU-03 | 역할 활성/비활성 설정 | △ 역할별 메뉴 노출 설정 어드민 화면·API 미구현 — Menu/RoleMenuVisibility 모델 + 조회 로직(GET /dashboard/api/menu/, Redis 캐시)만, Django admin으로만 수정 | 시연 후 sprint — 운영자 페이지만 추가(모델·admin 완비)
△ | 관리자 | 메뉴 관리 |  | MNU-04 | 역할 상세 조회 | △ 역할별 메뉴 노출 설정 어드민 화면·API 미구현 — Menu/RoleMenuVisibility 모델 + 조회 로직(GET /dashboard/api/menu/, Redis 캐시)만, Django admin으로만 수정 | 시연 후 sprint — 운영자 페이지만 추가(모델·admin 완비)
△ | 관리자 | 메뉴 관리 |  | MNU-05 | 웹 메인 메뉴 노출 설정 | △ 역할별 메뉴 노출 설정 어드민 화면·API 미구현 — Menu/RoleMenuVisibility 모델 + 조회 로직(GET /dashboard/api/menu/, Redis 캐시)만, Django admin으로만 수정 | 시연 후 sprint — 운영자 페이지만 추가(모델·admin 완비)
△ | 관리자 | 메뉴 관리 |  | MNU-06 | 웹 관리자 메뉴 노출 설정 | △ 역할별 메뉴 노출 설정 어드민 화면·API 미구현 — Menu/RoleMenuVisibility 모델 + 조회 로직(GET /dashboard/api/menu/, Redis 캐시)만, Django admin으로만 수정 | 시연 후 sprint — 운영자 페이지만 추가(모델·admin 완비)
△ | 관리자 | 메뉴 관리 |  | MNU-07 | 메뉴 노출 저장 | △ 역할별 메뉴 노출 설정 어드민 화면·API 미구현 — Menu/RoleMenuVisibility 모델 + 조회 로직(GET /dashboard/api/menu/, Redis 캐시)만, Django admin으로만 수정 | 시연 후 sprint — 운영자 페이지만 추가(모델·admin 완비)
△ | 관리자 | 직위 관리 | 직위 관리 | POS-01 | 직위 목록 조회 | △ 전용 관리 페이지·API 미구현 — Position 모델만 존재, 사용자관리 필터의 직위 드롭다운으로만 노출(Django admin으로 수정) | 사양 정리 후 sprint — 직위↔권한 매핑 규칙 결정 선행
△ | 관리자 | 직위 관리 | 직위 관리 | POS-02 | 직위 등록 | △ 전용 관리 페이지·API 미구현 — Position 모델만 존재, 사용자관리 필터의 직위 드롭다운으로만 노출(Django admin으로 수정) | 사양 정리 후 sprint — 직위↔권한 매핑 규칙 결정 선행
△ | 관리자 | 직위 관리 | 직위 관리 | POS-03 | 직위 검색 | △ 전용 관리 페이지·API 미구현 — Position 모델만 존재, 사용자관리 필터의 직위 드롭다운으로만 노출(Django admin으로 수정) | 사양 정리 후 sprint — 직위↔권한 매핑 규칙 결정 선행
△ | 관리자 | 직위 관리 | 직위 관리 | POS-04 | 직위 수정 | △ 전용 관리 페이지·API 미구현 — Position 모델만 존재, 사용자관리 필터의 직위 드롭다운으로만 노출(Django admin으로 수정) | 사양 정리 후 sprint — 직위↔권한 매핑 규칙 결정 선행
△ | 관리자 | 직위 관리 | 직위 관리 | POS-05 | 직위 사용 여부 설정 | △ 전용 관리 페이지·API 미구현 — Position 모델만 존재, 사용자관리 필터의 직위 드롭다운으로만 노출(Django admin으로 수정) | 사양 정리 후 sprint — 직위↔권한 매핑 규칙 결정 선행
△ | 관리자 | 직위 관리 | 직위 관리 | POS-06 | 직위 삭제 | △ 전용 관리 페이지·API 미구현 — Position 모델만 존재, 사용자관리 필터의 직위 드롭다운으로만 노출(Django admin으로 수정) | 사양 정리 후 sprint — 직위↔권한 매핑 규칙 결정 선행
△ | 관리자 | 직위 관리 | 직위 관리 | POS-07 | 직위 등록/수정 완료 | △ 전용 관리 페이지·API 미구현 — Position 모델만 존재, 사용자관리 필터의 직위 드롭다운으로만 노출(Django admin으로 수정) | 사양 정리 후 sprint — 직위↔권한 매핑 규칙 결정 선행
△ | 관리자 | 기준정보 관리 | 위험 유형 관리 | RSK-01 | 위험 유형 조회 | △ 위험'유형'은 모델만 — 위험'기준'(RSK-03/04)과 별개 | 현 정책 유지 — Django admin 위임(저빈도 마스터)
△ | 관리자 | 기준정보 관리 | 위험 유형 관리 | RSK-02 | 위험 유형 등록/수정 | △ 모델만(Django admin으로만) | 현 정책 유지 — Django admin 위임(저빈도 마스터)
△ | 관리자 | 지도 편집 관리 | 지도 편집 관리 | MAP-01 | 자동 배치 결과 조회 | △ 정정 — 자동배치 없음, 저장 좌표 로드로 대체 | 시연 후 sprint 보완
△ | 관리자 | 지도 편집 관리 | 지도 편집 관리 | MAP-03 | 설비/스마트전력시스템 연결 설정 | △ 정정 — 전용 연결 설정 미확인 | 시연 후 sprint 보완
△ | 관리자 | 지도 편집 관리 | 지도 편집 관리 | MAP-07 | 설비 매핑 해제 | △ 정정 — 전용 매핑 해제 미확인 | 시연 후 sprint 보완
△ | 관리자 | 지도 편집 관리 | 지도 편집 관리 | MAP-08 | 자동 배치 위치 보정 | △ 정정 — 자동 보정 없음 | 시연 후 sprint 보완
△ | 사용자 | 실시간 모니터링 | 작업자 현황 | WKR-05 | 위험 단계 필터 | 구현 미정 | 사양 결정 선행
△ | 사용자 | 실시간 모니터링 | 작업자 현황 | WKR-06 | 전체 선택 | 알림 활성 미정 | 사양 결정 선행
△ | 사용자 | 실시간 모니터링 | 작업자 현황 | WKR-07 | 행 선택 | 부분 | 시연 후 sprint 보완
△ | 사용자 | 실시간 모니터링 | 작업자 현황 | WKR-12 | 선택 알림 전송 | POST 미구현 | 기능 구현·연동(시연 후 sprint)
△ | 사용자 | 실시간 모니터링 | 작업자 현황 | WKR-13 | 전체 알림 전송 | confirm + 30s 쿨다운 | 시연 후 sprint 보완
△ | 사용자 | 실시간 모니터링 | 작업자 현황 | WKR-17 | 개인 알림 전송 | 1:1 미구현 | 기능 구현·연동(시연 후 sprint)
△ | 사용자 | 실시간 모니터링 | 실시간 모니터링 | RTM-05 | 사업장 선택 | 하드코딩 | 하드코딩 → DB 연동 전환
△ | 사용자 | 실시간 모니터링 | 실시간 모니터링 | RTM-06 | 층 선택 | 1F/2F/3F UI만 | 시연 후 sprint 보완
△ | 사용자 | 실시간 모니터링 | 실시간 모니터링 | RTM-08 | 구역 그리기(관리자) | 드로우 진입 | 시연 후 sprint 보완
△ | 사용자 | 실시간 모니터링 | 실시간 모니터링 | RTM-09 | 구역 완료 | 부분 | 시연 후 sprint 보완
△ | 사용자 | 실시간 모니터링 | 실시간 모니터링 | RTM-10 | 구역 취소 | 부분 | 시연 후 sprint 보완
△ | 관리자 | 설비/장비 관리 | 위치 노드 관리 | LOC-03 | 위치 노드 등록 | △ 지도편집 통합, 전용 등록 화면 미확인 | 시연 후 sprint 보완
△ | 관리자 | 설비/장비 관리 | 위치 노드 관리 | LOC-06 | 위치 노드 점검 실행 및 이력 조회 | △ 정정 — 점검 기능은 설비/가스센서 한정, 위치노드 전용 점검 미확인 | 시연 후 sprint 보완
△ | 관리자 | 설비/장비 관리 | 위치 노드 관리 | LOC-08 | 위치 노드 삭제 | △ 지도편집 통합, 노드 삭제 흐름 미확인 | 시연 후 sprint 보완
△ | 관리자 | 사용자 관리 | 조직 관리 | ORG-02 | 조직 등록 | △ 백엔드 CRUD·이력기록 완비, 프론트 연동 확인 필요 | 기능 구현·연동(시연 후 sprint)
△ | 관리자 | 사용자 관리 | 조직 관리 | ORG-06 | 구성원 수정 | △ 백엔드 완비, 프론트 연동 확인 필요 | 기능 구현·연동(시연 후 sprint)
△ | 관리자 | 알림/이벤트 관리 | 알림 정책 관리 | NOT-05 | 알림 발송 이력 조회 | △ 정정 — 발송 연동 미완 | 기능 구현·연동(시연 후 sprint)
△ | 관리자 | 사용자 관리 | 사용자 관리 | USR-07 | 사용자 비밀번호 재설정 | △ 정정 — (7)/인벤토리의 reset-password 엔드포인트는 코드에 없음 | 시연 후 sprint 보완
△ | 관리자 | 설비/장비 관리 | 스마트전력시스템 관리 | SPW-08 | 설비 연결 설정 | △ 정정 — 전용 '설비 연결 설정' 기능 미확인 | 시연 후 sprint 보완
△ | 사용자 | 실시간 모니터링 | 전력 현황 | MPW-11 | [재가동] | 활성화 조건 미정 | 사양 결정 선행
△ | 사용자 | 메인 | 메인 대시보드 | DSH-08 | 구역 그리기(관리자) | 드로우 모드 토글 | 시연 후 sprint 보완